**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**П Р И К А З**

«20» января 2014 г. № 31 города Батайска

О введении Федерального государственного

образовательного стандарта

дошкольного образования в дошкольных

образовательных организация города Батайска

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, с целью создания системы организационно–управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в дошкольных образовательных организациях города Батайска (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях города Батайска (приложение 2).

3. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций:

* 1. разработать и утвердить план – график мероприятий по введению ФГОС ДО;
  2. привести в соответствие нормативную базу ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально – техническое обеспечение, и т.п.);
  3. в соответствии с критериями готовности к введению ФГОС в срок не позднее 01.01.2015г. выполнить необходимые мероприятия и подготовить пакет нормативных документов:

4. Ответственность по исполнению данного приказа возложить на главного специалиста Дудникову И.Н. и ведущего специалиста Управления образования Суббота О.А.

Начальник Управления образования

города Батайска Л.И. Берлим

Приложение № 1

к приказу Управления

образования г. Батайска

№ 31 от «20» января 2014г

**План действий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Батайска.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Примерные сроки реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Нормативно-правовое, организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | |
| 1.1 | Разработка муниципальной, локальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | 2014 год | Нормативно-правовая база, обеспечивающая введение и реализацию ФГОС ДО |
| 1.2. | Создание муниципальной рабочей группыпо введению ФГОС ДО | январь 2014г | Муниципальная рабочая группа |
| 1.3. | Организация мониторинга условий ведения ФГОС дошкольного образования | август 2014г | Программа мониторинга, результаты проведения |
| 1.4. | Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение доступного, бесплатного ДО в условиях введения ФГОС | ноябрь 2014г | Программа мониторинга, результаты проведения |
| 1.5 | Организация проведения в образовательных организациях оценки степени готовности к введению ФГОС ДО | сентябрь 2014г | критерии оценки |
| 1.6 | Обобщение и анализ результатов оценки степени готовности введения ФГОС ДО | ноябрь 2014г | Аналитическая справка, Решение коллегии УО |
| 1.7 | Разработка образцов нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ДОО | 2014-2016г.г. | образцы нормативно-правовых документов |
| 1.8 | Организация работы по проектированию основной образовательной программы дошкольного образования | январь2015г. | Проект основной образовательной программы дошкольного образования в каждом ДОУ |
| 1.9 | Организация работы по внесению изменений в программы развития ДОУ | апрель – август 2014г | программы развития ДОУ |
| 1.10 | Включение дошкольных образовательных учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО, организация проведения данного мониторинга | По федеральному графику |  |
|  | Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года  по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДО. | 2014-2016г.г. | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОО |
| **2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 2.1. | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Октябрь  2014г | План методической работы |
| 2.3. | Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | август  2014 -2016г.г. | План-прогноз повышения квалификации к введению ФГОС ДО |
| 2.4. | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения. | 2014 -2016г.г |  |
| 2.5. | Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | 2014 -2016г.г | Планы конференций, семинаров |
| 2.6. | Участие во всероссийских, региональных, конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС ДО | В течении каждого года | Планы конференций, семинаров |
| 2.7. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | 2014 - 2016  годы | Должностные инструкции |
| **3. Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО** | | | |
| 3.1 | Апробация и внедрение моделей реализации "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | 2014 -2016г.г. | Модели реализации "эффективного контракта" в ДОО |
| 3.2 | Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | 2014-2016 г.г. | Муниципальные задания для разных ДОО |
| 3.3 | Формирование перечня платных дополнительных услуг для предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | Постановления Администрации города Батайска об утверждении перечня платных дополнительных услуг |
| 3.4 | Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | 2013 год | Показатели оценки эффективности деятельности муниципальных ДОО руководителей и основных категорий работников |
| 3.5 | Обеспечение оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС | 2014-2016 г.г. | Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащенности |
| **4.Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС** | | | |
| 4.1 | Публикации СМИ о ходе введения ФГОС ДО | 2014-2016 г.г. | Банк материалов |
| 4.2 | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте Управления образования города Батайска и на сайтах дошкольных образовательных организаций. | август 2014 г | Страница на сайте |
| 4.3 | Размещение информации на сайте Управления образования и на сайтах дошкольных образовательных организаций. | 2014-2016 г.г. | Материалы по введению ФГОС ДО |
| 4.4. | Подготовка материалов к изданию методического сборника по результатам введения ФГОС ДО | апрель 2015г  апрель 2016г | Банк материалов |

**Показатели**

**обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях**

**города Батайска**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| 1. **1** | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 60 | 20 | 20 |
| 1. **2** | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 65 | 80 | 90 |
| 1. **3** | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 5 | 30 | 60 |
| 1. **4** | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

**Методика расчета показателей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Методика расчета** |
| 1. **1** | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) ***разделить*** на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области ***умножить на***100  ***(дата проведения мониторинга:31.12.)*** |
| 1. **2** | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | Проведение анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО для ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.***(дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь)*** |
| 1. **3** | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | Количество воспитанников в группах с реализацией программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО и с учетом примерных ***разделить на*** общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования ***умножить на***100  ***(дата проведения мониторинга: сентябрь)*** |
| 1. **4** | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга.  ***(дата проведения мониторинга: декабрь)*** |

Приложение № 2

к приказу Управления

образования г. Батайска

№ 31 от «20» января 2014г

**СПИСОК**

**участников рабочей группы по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях города Батайска.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Берлим  Людмила Ивановна | -начальник Управления образования |
| 2 | Акиньшина  Юлия Викторовна | -заместитель начальника Управления образования |
| 3 | Дудникова  Ирина Николаевна | -главный специалист Управления образования |
| 4 | Суббота  Оксана Алексеевна | -ведущий специалист Управления образования |
| 5 | Караваева  Наталья Владимировна | - юрист-консультУправления образования |
| 6 | Чебыкина  Нина Анатольевна | -заведующий МБДОУ №10 |
| 7 | Черевко  Светлана Георгиевна | -заведующий МБДОУ №121 |
| 8 | Бабаева  Светлана Александровна | -заведующий МБДОУ №3 |
| 9 | Колосова  Светлана Геннадьевна | - директор НОУ ОАО «РЖД» «Прогимназия №63» |
| 10 | Чередниченко  Наталья Анатольевна | -индивидуальный предприниматель ИП Чередниченко |